## Sheet1
No |  | start project | durasi
1 | Analisis dan Desain Program | 2023-02-10 | 2
2 | Menganalisa Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak untuk merancang Program | 2023-02-10 | 5
3 | Membuat Flowchart | 2023-08-10 | 1
4 | Membuat Database | 2023-09-10 | 2
5 | Membuat Process Spesification | 2023-08-10 | 1