## Sheet1
No. | Nama Kegiatan | Durasi | Mulai | Selesai | September |  |  | Oktober |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari
[5 empty] | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
[5 empty] | 1900-01-25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 19 | 25 | 1 | 8
1. | Analisis dan Desain Sistem | 6 Hari | 2023-10-02 | 2023-10-07 | September M0: Mulai
1.1 | Menganalisa Kebutuhan Perangkat Keras | 2 Hari | 2023-10-02 | 2023-10-03 | bar: September M1
dan Perangkat Lunak untuk merancang Aplikasi | bar: September M1
1.2 | Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) | 1 Hari | 2023-10-04 | 2023-10-04 | bar: September M1
1.3 | Membuat Database | 1 Hari | 2023-10-04 | 2023-10-04 | bar: September M1
1.4 | Membuat Process Spesification | 1 Hari | 2023-10-05 | 2023-10-05 | bar: September M1
1.5 | Documentasi Analisis & Desain Sistem | 2 Hari | 2023-10-06 | 2023-10-07 | bar: September M1
2. | Desain Aplikasi | 8 Hari | 2023-10-08 | 2023-10-15 | bar: September M1 to September M2
2.1 | Membuat Desain Input | 5 Hari | 2023-10-09 | 2023-10-13 | bar: September M2
2.2 | Documentasi Desain Aplikasi | 3 Hari | 2023-10-13 | 2023-10-15 | bar: September M2
3. | Pembuatan Program | 26 Hari | 2023-10-17 | 2023-11-16 | bar: Oktober M3 to November M7
3.1 | Membuat Halaman Beranda | 2 Hari | 2023-10-17 | 2023-10-18 | bar: Oktober M3
3.2 | Membuat Halaman Informasi | 2 Hari | 2023-10-19 | 2023-10-20 | bar: Oktober M3
3.3 | Membuat Halaman Menu | 4 Hari | 2023-10-24 | 2023-10-27 | bar: Oktober M4
3.4 | Membuat Halaman Kontak | 3 Hari | 2023-10-24 | 2023-10-26 | bar: Oktober M4
3.5 | Membuat Footer | 1 Hari | 2023-10-27 | 2023-10-27 | bar: Oktober M4
3.6 | Membuat Halaman Admin | 2 Hari | 2023-10-31 | 2023-11-01 | bar: Oktober M5
3.7 | Membuat Halaman Login | 2 Hari | 2023-11-02 | 2023-11-03 | bar: Oktober M5
3.8 | Membuat Halaman Kelola Use Admin | 2 Hari | 2023-11-07 | 2023-11-08 | bar: November M6
3.9 | Membuat Halaman Kelola Menu | 2 Hari | 2023-11-09 | 2023-11-10 | bar: November M6
3.10 | Membuat Halaman Kelola QR Code | 5 Hari | 2023-11-14 | 2023-11-18 | bar: November M7
3.11 | Membuat Program Logout | 1 Hari | 2023-11-16 | 2023-11-16 | bar: November M7
4. | Testing Program | 4 Hari | 2023-11-21 | 2023-11-24 | bar: November M8
4.1 | Melakukan test terhadap program | 3 Hari | 2023-11-21 | 2023-11-23 | bar: November M8
4.2 | Memberikan catatan list perbaikan | 1 Hari | 2023-11-24 | 2023-11-24 | bar: November M8
5. | Instalasi Program | 3 Hari | 2023-11-28 | 2023-12-01 | bar: November M9
5.1 | Instalasi Program ke Client | 3 Hari | 2023-11-28 | 2023-12-01 | bar: November M9
6. | Dokumentasi | 11 Hari | 2023-11-05 | 2023-12-21 | bar: Desember M10 to Desember M12
6.1 | Desain spesifikasi sistem | 3 Hari | 2023-12-05 | 2023-12-07 | bar: Desember M10
6.2 | Dokumentasi SOP | 1 Hari | 2023-12-08 | 2023-12-08 | bar: Desember M10
6.3 | Dokumentasi administrasi proyek | 2 Hari | 2023-12-12 | 2023-12-13 | bar: Desember M11
6.4 | Dokumentasi user & admin guide | 2 Hari | 2023-12-14 | 2023-12-15 | bar: Desember M11
6.5 | Dokumentasi Manajement Proyek | 3 Hari | 2023-12-19 | 2023-12-21 | bar: Desember M12
7. | Maintenance | 11 Hari | 2023-12-26 | 2023-01-05 | bar: Desember M13 to Januari M14
7.1 | Pemeliharaan & Perbaikan Sistem | 11 Hari | 2023-12-26 | 2024-01-05 | bar: Desember M13 to Januari M14